## Công tác thi công (hidden)
PHỤ LỤC 2 Tình hình triển khai thi công các dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Ngày báo cáo)
STT | Dự án |  |  | Bãi Vọt - Hàm Nghi | Hàm Nghi - Vũng Áng |  |  | Vũng Áng - Bùng |  |  | Bùng - Vạn Ninh |  |  | Vạn Ninh - Cam Lộ |  |  | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn |  |  |  | Hoài Nhơn - Quy Nhơn |  |  | Quy Nhơn - Chí Thạnh |  |  |  | Chí Thạnh - Vân Phong |  |  | Vân Phong - Nha Trang |  |  | Cần Thơ - Hậu Giang | Hậu Giang - Cà Mau |  |  |  | TỔNG CỘNG
1 | Gói thầu |  |  | 11-XL | 11-XL | 12-XL | Tổng | XL01 | XL02 | Tổng | XL01 | XL02 | Tổng | XL1 | XL2 | Tổng | XL1 | XL2 | XL3 | Tổng | 11-XL | 12-XL | Tổng | 11-XL | 12-XL | 13-XL | Tổng | XL01 | XL02 | Tổng | XL01 | XL02 | Tổng | Xây lắp | XL-01 | XL-02 | XL-03 | Tổng | 25
2 | Chiều dài (km) |  |  | 35.2 | 30 | 24.2 | 54.2 | 31.8 | 23.54 | 55.34 | 29.57 | 19.27 | 48.84 | 33 | 32.54 | 65.54 | 30 | 27.2 | 30.8 | 88 | 23.5 | 46.6 | 70.1 | 19.6 | 22.1 | 19.97 | 61.67 | 24 | 24.05 | 48.05 | 52.5 | 30.85 | 83.35 | 37.65 | 38.8 | 22.4 | 12.02 | 73.22 | 721.16
3 | Đường công vụ |  | Đã thực hiện/ Tổng chiều dài (km) | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.65
4 | Đường gom |  | Đã thực hiện/ Tổng chiều dài (km) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Phần đường | Xử lý nền đất yếu (theo chiều dài tuyến) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 |  | Thay đất | Đã thực hiện/Chiều dài xử lý (km/km) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2 |  | Bấc thấm |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3 |  | Giếng cát |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4 |  | CDM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  | Đào nền đường | Đã thực hiện/Tổng khối lượng đào (m3/m3) | 3000/1069000 | 3500/800000 |  |  |  | 15000/5500000 |  | 91305/5100000 |  |  | 10800/4175317,6 | [5 empty] | 0 | 5000/5251726 |  |  |  | 31000/4037824 |  |  |  | 4900/1180000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.1 |  | Đào nền đá các loại | Đã thực hiện/Tổng khối lượng đào (m3/m3) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2 |  | Đào nền đất |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  | Đắp nền K95 | Đã thực hiện/Tổng khối lượng (m3/m3) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 8530/2900000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 7700 | 7700 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 |  | Đắp nền K98 | Đã thực hiện/Tổng khối lượng (m3/m3) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 | Đã thực hiện/Tổng khối lượng (m3/m3) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  | Cấp phối đá dăm GCXM | Đã thực hiện/Tổng khối lượng (m3/m3) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  | HHBR 25 | Đã thực hiện/Tổng khối lượng (m3/m3) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | BTNC19 | Đã thực hiện/Tổng khối lượng (m3/m3) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | BTNC16 | Đã thực hiện/Tổng khối lượng (m3/m3) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | Cống thoát nước các loại | Đã thực hiện/Tổng khối lượng (cống) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  | Tường chắn | Đã thực hiện/Tổng khối lượng (m/m) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  | Hầm chui dân sinh | Đã thực hiện/Tổng khối lượng (cái) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  | Kiên cố hóa ta luy |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17.1 |  | Ta luy dương | Đã thực hiện/Diện tích xử lý (m2/m2) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17.2 |  | Ta luy âm |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | An toàn giao thông |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18.1 |  | Hộ lan | Đã thực hiện/Chiều dài tuyến (km/km) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18.2 |  | Vạch sơn đường |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18.3 |  | Biển báo |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18.4 |  | Dải phân cách giữa |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18.5 |  | Hàng rào |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Phần cầu | Cọc khoan nhồi | Đã thực hiện/ Tổng số cọc (cọc) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18/ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  | Đổ bê tông mố, trụ cầu | Đã thực hiện (mố,trụ/ Tổng số mố, trụ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  | Đúc/mua dầm | Đã thực hiện (phiến/ tổng số phiến dầm) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  | Lao lắp dầm | Đã thực hiện (phiến/ Tổng số phiến dầm) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  | Công tác hoàn thiện | Đổ bản mặt cầu, lắp lan can, khe co dãn…. (Cầu) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Phần hầm | Đào và gia cố hầm | Đã thực hiện/Tổng chiều dài hầm |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  | Lắp đặt neo | Đã thực hiện/Tổng chiều dài hầm |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  | Đổ bê tông vỏ hầm | Đã thực hiện/ Tổng khối lượng (m3) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  | Đường trong hầm | Đã thực hiện/Tổng chiều dài hầm (m) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  | Lắp đặt thiết bị | Chiếu sáng, thông gió, ATGT ……. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## GPMB
Phụ lục 1a
TÌNH HÌNH BÀN GIAO GPMB DỰ ÁN CAO TỐC BẮC – NAM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
TT | Dự án | Ban QLDA | Tên gói thầu | Lý trình | Chiều dài gói thầu (km) | Giá gói thầu | Phạm vi theo tỉnh |  | Đã bàn giao GPMB đến thời điểm 09/12/2022 |  | Đã bàn giao GPMB đến thời điểm 16/12/2022 |  | Đã bàn giao GPMB đến thời điểm 22/12/2022 |  | Đã bàn giao GPMB đến thời điểm 27/12/2022 |  | Đã bàn giao GPMB đến thời điểm 05/01/2022 |  | Đã bàn giao GPMB đến thời điểm 10/01/2022 |  | Khối lượng bàn giao GPMB theo báo cáo |  | Khối lượng bàn giao GPMB có thể thi công |  | Chỉ đạo của Bộ GTVT
[7 empty] | Tỉnh | Chiều dài (km) | Chiều dài (km) | Tỷ lệ (%) | Chiều dài (km) | Tỷ lệ (%) | Chiều dài (km) | Tỷ lệ (%) | Chiều dài (km) | Tỷ lệ (%) | Chiều dài (km) | Tỷ lệ (%) | Chiều dài (km) | Tỷ lệ (%) | Chiều dài (km) | Tỷ lệ (%) | Chiều dài (km) | Tỷ lệ (%)
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi (35,28 Km) | Ban Thăng Long | 11-XL | Km479+117,18- Km514+441,33 | 35.2 | 5477226961000 | Hà Tĩnh | 35.289 | 28.87 | 81.81% | 28.87 | 81.81% | 28.87 | 81.81% | 28.87 | 81.81% | 28.87 | 81.81% | 28.87 | 81.81% | 28.893 | 81.88% | 28.893 | 81.88% | Công điện số 05/CĐ-BGTVT ngày 14/3/2022
2 | Hàm Nghi - Vũng Áng (54,2 Km) |  | 11-XL | Km514+300 - Km544+300 | 30 | 3953539518000 | Hà Tĩnh | 54.2 | 27.39 | 50.54% | 26.334 | 48.59% | 26.334 | 48.59% | 26.334 | 48.59% | 26.334 | 48.59% | 26.334 | 48.59% | 44.74 | 82.55% | 32.24 | 59.48%
3 | Vũng Áng - Bùng (55,34 Km) | Ban 6 | XL01 | Km568+200 - Km600+700 | 31.8 | 4940000000000 | Hà Tĩnh | 12.9 | 10.3 | 79.84% | 10.3 | 79.84% | 10.3 | 79.84% | 10.3 | 79.84% | 12.8 | 99.22% | 12.8 | 99.22% | 12.9 | 100% | 12.9 | 100%
[7 empty] | Quảng Bình | 42.44 | 11.5 | 27.1% | 11.5 | 27.1% | 11.5 | 27.1% | 11.5 | 27.1% | 11.5 | 27.1% | 11.5 | 27.1% | 42.44 | 100% | 42.44 | 100% | Công điện số 04/CĐ-BGTVT ngày 10/3/2022
4 | Bùng - Vạn Ninh (48,84 Km) |  | XL01 | Km625+000 - Km655+285,04 | 29.57 | 3450564729366 | Quảng Bình | 48.84 | 19.52 | 39.97% | 21.2 | 43.41% | 21.2 | 43.41% | 21.2 | 43.41% | 21.2 | 43.41% | 21.2 | 43.41% | 41.3 | 84.56% | 40.5 | 82.92%
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ (65,5 Km) | Ban Hồ Chí Minh | XL1 | Km675+400 - Km708+350 | 33 | 3539320000000 | Quảng Bình | 32.95 | 12.2 | 37.03% | 14 | 42.49% | 14 | 42.49% | 14 | 42.49% | 14 | 42.49% | 14 | 42.49% | 21.4 | 64.95% | 15.04 | 45.64%
|  |  | XL2 | Km708+350 - Km740+884,83 | 32.54 | 3042909594000 | Quảng Trị | 32.53 | 5 | 15.37% | 16 | 49.19% | 16 | 49.19% | 16 | 49.19% | 19.5 | 59.94% | 19.5 | 59.94% | 23.64 | 72.67% | 17.3 | 53.18% | Công điện số 06/CĐ-BGTVT ngày 16/3/2022
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (88 Km) | Ban 2 | XL1 | Km0+000 - Km30+000 | 30 | 3862112409465 | Quảng Ngãi | 60.3 | 5.7 | 9.453% | 18.27 | 30.3% | 19.84 | 32.9% | 21.23 | 35.21% | 24.74 | 41.03% | 24.74 | 41.03% | 50.89 | 84.39% | 38.887 | 64.49% | Đã làm việc trực tiếp với tỉnh
[7 empty] | Bình Định | 27.7 | 19.9 | 71.84% | 19.9 | 71.84% | 19.9 | 71.84% | 21 | 75.81% | 21 | 75.81% | 21 | 75.81% | 22.4 | 80.87% | 22.4 | 80.87% | Công điện số 09/CĐ-BGTVT ngày 22/3/2022
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn (70,1 Km) | Ban 85 | 11-XL | Km0+000 - Km23+500 | 23.5 | 3103862220000 | Bình Định | 70.1 | 13.28 | 18.94% | 15.22 | 21.71% | 17.62 | 25.14% | 17.62 | 25.14% | 18.88 | 26.93% | 18.88 | 26.93% | 58.22 | 83.05% | 45.28 | 64.59%
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh (61,7 Km) |  | 11-XL | Km0+000 - Km19+800 | 19.6 |  | Bình Định | 19.6 | 8.77 | 44.74% | 8.77 | 44.74% | 11.845 | 60.43% | 11.845 | 60.43% | 14.73 | 75.15% | 14.73 | 75.15% | 14.9 | 76.02% | 9.535 | 48.65%
|  |  | 12-XL | Km24+900 - Km47+000 | 22.1 | 3103997025000 | Phú Yên | 42.1 | 1 | 2.375% | 1 | 2.375% | 1 | 2.375% | 11.8 | 28.03% | 17 | 40.38% | 17 | 40.38% | 34.83 | 82.73% | 25.6 | 60.81% | Đã làm việc trực tiếp với tỉnh
9 | Chí Thạnh - Vân Phong (48,05 Km) | Ban 7 | XL01 | Km0+000 - Km24+000 | 24 | 4319979116887 | Phú Yên | 48.052 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.27 | 2.643% | 5.78 | 12.03% | 12.5 | 26.01% | 12.5 | 26.01% | 42.6 | 88.65% | 26.62 | 55.4% | Đã làm việc trực tiếp với tỉnh
10 | Vân Phong - Nha Trang (83,35 Km) |  | XL01 | Km285 - Km337+500 | 52.5 |  | Khánh Hòa | 83.35 | 32.23 | 38.67% | 32.23 | 38.67% | 32.23 | 38.67% | 32.23 | 38.67% | 32.23 | 38.67% | 32.23 | 38.67% | 60.24 | 72.27% | 53.25 | 63.89% | Đã làm việc trực tiếp với tỉnh
11 | Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 Km) | Ban Mỹ Thuận | Xây lắp | Km15+350 - Km53+000 | 37.65 | 7916177192000 | Cần Thơ | 0.6 | 0 | 23.35% | 0 | 23.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4 | 66.67% | 0.4 | 66.67% | Đáp ứng yêu cầu
[7 empty] | Tuyến nối (Cần Thơ) | 9.25 | 2.3 |  | 2.3 |  | 2.3 | 24.86% | 2.3 | 24.86% | 2.3 | 24.86% | 2.3 | 24.86% | 2.3 | 24.86% | 2.3 | 24.86%
[7 empty] | Hậu Giang | 37.05 | 33.68 | 90.9% | 33.68 | 90.9% | 33.68 | 90.9% | 33.68 | 90.9% | 33.68 | 90.9% | 33.68 | 90.9% | 36.16 | 97.6% | 34.23 | 92.39% | Công điện số 07/CĐ-BGTVT ngày 22/3/2022
12 | Hậu Giang - Cà Mau (73,223 Km) |  | XL-01 | Km53+000 - Km91+800 | 38.8 | 6775012139000 | Hậu Giang | 26.62 | 22.32 | 83.85% | 23.64 | 88.81% | 23.64 | 88.81% | 23.64 | 88.81% | 23.64 | 88.81% | 23.64 | 88.81% | 24.6 | 92.41% | 24.6 | 92.41%
[7 empty] | Bạc Liêu | 7.69 | 5.9 | 76.72% | 5.5 | 71.52% | 5.5 | 71.52% | 5.5 | 71.52% | 5.5 | 71.52% | 5.5 | 71.52% | 7.5 | 97.53% | 6.8 | 88.43% | Đáp ứng yêu cầu
|  |  | XL-02 | Km91+800 - Km114+200 | 22.4 | 3894930735000 | Kiên Giang | 17.04 | 12.56 | 73.71% | 12.25 | 71.89% | 12.25 | 71.89% | 12.25 | 71.89% | 12.25 | 71.89% | 12.25 | 71.89% | 17 | 99.77% | 11 | 64.55%
[7 empty] | Cà Mau | 22 | 7.4 | 33.64% | 7.75 | 35.23% | 7.75 | 35.23% | 7.75 | 35.23% | 7.75 | 35.23% | 7.75 | 35.23% | 19.83 | 90.14% | 19.83 | 90.14% | Công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 22/3/2022
Tổng cộng (tuyến chính) | [7 empty] | 721.25 | [12 empty] | 606.783 | 84.13% | 507.745 | 70.4%
#REF!

## Hạ tầng kỹ thuật
PHỤ LỤC 1b Tình hình triển khai thực hiện GPMB các Dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
STT | Dự án |  |  | Vũng Áng - Bùng
1 | Tỉnh |  |  | Hà Tĩnh | Quảng Bình
2 | Chiều dài (km) |  |  | 12.9 | 42.44
3 | Tổng số hộ bị ảnh hưởng (hộ) |  |  | 232 | 1670
4 | Khu TĐC | Số hộ phải tái định cư (hộ) |  | 16 | 213
|  | Số khu |  | 1 | 14
|  | Diện tích (ha) |  | 0.93 | 21.98 | 22.91
5 | Lập dự án các Khu TĐC | Lập dự án TĐC |  | 1 | 14
|  | Phê duyệt dự án TĐC |  | 1 | 14
|  | Lựa chọn nhà thầu xây dựng |  | 1 | 14
|  | Triển khai xây dựng |  | 1 | 14
|  | Đã hoàn thành |  | 1 | 14
6 | Di dời đường điện (Vị trí) | Điện 220 - 500kV | Tổng số | 2 | 5
|  |  | Trình thẩm định | 2 | 5
|  |  | Đã thẩm định | 2 | 3
|  |  | Đang thi công | 2 | 0
|  |  | Đã hoàn thành | 0 | 3
|  | Điện 110kV | Tổng số | 0 | 1
|  |  | Đã thỏa thuận/ trình thẩm định | 0 | 1
|  |  | Đang thi công | 0 | 0
|  |  | Đã hoàn thành | 0 | 1
|  | Đường dây trung hạ thế | Tổng số | 4 | 30
|  |  | Đã thỏa thuận/ trình thẩm định | 4 | 30
|  |  | Đang thi công | 4 | 30
|  |  | Đã hoàn thành | 4 | 27
| Di dời đường cáp quang (Vị trí) | Đường cáp quang (Vị trí) |  | 0 | 3
|  | Đang triển khai di dời |  | 0 | 3
|  | Đã di dời |  | 0 | 3
| Di dời hệ thống cấp thoát nước (Vị trí) | Hệ thống cấp thoát nước (Vị trí) |  | 2 | 0
|  | Đang triển khai di dời |  | 0 | 0
|  | Đã di dời |  | 2 | 0
| Công trình hạ tầng kỹ thuật khác | Vị trí |  | 1 | 15
|  | Đang triển khai di dời |  | 1 | 15
|  | Đã di dời |  | 1 | 15

## Tiến độ trien khai
Phụ lục 2
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
TT | Dự án | Ban QLDA | Tên gói thầu | Lý trình | Danh sách nhà thầu | Giá trị HĐ (Tỷ đồng) | Lập/ phê duyệt tiến độ thi công tổng thể | Lập/ phê duyệt tiến độ thi công chi tiết và có văn bản báo cáo Cục | Văn phòng điều hành dự án | Phòng thí nghiệm | Phê duyệt TKBVTC | Trình Sở TNMT hồ sơ mỏ vật liệu (…./…. mỏ) | Đã làm việc với chủ mỏ (…/… mỏ) | Số mỏ được chấp thuận | Mũi thi công cầu, hầm | Mũi thi công đường, cống, HCDS | Nhân sự thi công | Máy móc thiết bị | Nhân sự TVGS | Khối lượng đường công vụ (...km/...km) | Ghi chú
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi (35,28 Km) | Ban Thăng Long | 11-XL | Km479+117,18- Km514+441,33 | Liên danh Vinaconex -319 | 4889.64 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt | Đã xây dựng | 4/5 | Đã phê duyệt 1 phần | Mỏ đất: 2/6 mỏ Mỏ cát: 00/00 mỏ | Mỏ đất: 6/6 mỏ Mỏ cát: 0/0 mỏ | Mỏ đất: 0/6 mỏ Mỏ cát: 0/0 mỏ | 5 | 7 | 288 | 85 | 9 | 13,61/33,06
2 | Hàm Nghi - Vũng Áng (54,2 Km) |  | 11-XL | Km514+300 - Km544+300 | Liên danh Xuân Trường – 471 – Tự Lập | 3358.102 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt | Đã xây dựng | 3/3 | Đã phê duyệt 1 phần | Mỏ đất: 2/3 mỏ Mỏ cát: 0/01 mỏ | Mỏ đất: 0/3 mỏ Mỏ cát: 0/1 mỏ | Mỏ đất: 0/3 mỏ Mỏ cát: 0/1 mỏ | 3 | 6 | 196 | 102 | 11 | 3,36/15
|  |  | 12-XL | Km544+300 - Km568+496,07 | Liên danh Xuân Trường – 368 | 2642.493 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt | Đã xây dựng | 1/2 | Đã phê duyệt 1 phần | Mỏ đất: 01/02 mỏ Mỏ cát: 01/01 mỏ | Mỏ đất: 0/02 mỏ Mỏ cát: 0/01 mỏ | Mỏ đất: 0/02 mỏ Mỏ cát: 0/01 mỏ | 1 | 4 | 113 | 56 | 7 | 1,2/22,13
3 | Vũng Áng - Bùng (55,34 Km) | Ban 6 | XL01 | Km568+200 - Km600+700 | Liên danh Sơn Hải - XNK &XD Việt Nam - CP 484 - CP Xây lắp 368 - 479 Hòa Bình | 4766 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt và báo cáo Cục tại văn bản số 787/BQLDA6-BĐH VA-B ngày 10/5/2023 | Đã xây dựng | 3/3 | Đã phê duyệt 1 phần | Ban QLDA 6 đã có văn bản số 584/BQLDA6-BĐH B-VN ngày 10/4/2023 đề nghị Sở TN&MT Quảng Bình hướng dẫn | Ban QLDA 6 đã yêu cầu các Nhà thầu làm việc với các chủ mỏ |  | 20 | 19 | 754 | 444 | 18 | 12/13,2
|  |  | XL02 | Km600+700 - Km624+228 | Liên danh Phương Thành - LIZEN | 5098 | Đã phê duyệt |  | Đã xây dựng | 5/5 | Đã phê duyệt 1 phần |  |  |  | 11 | 10 | 795 | 394 | 17 | 8,1/9,01
4 | Bùng - Vạn Ninh (48,84 Km) |  | XL01 | Km625+000 - Km655+285,04 | Liên danh CIENCO4 - Tổng Công ty 36 - Đầu tư xây dựng Trường Sơn - 471 | 3230 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt và báo cáo Cục tại văn bản số 784/BQLDA6-BĐH VA-B ngày 10/5/2023 | Đã xây dựng | 2/2 | Đã phê duyệt 1 phần |  |  |  | 13 | 15 | 588 | 207 | 13 | 17,2/39,28 | Đã hoàn thành 5,5/5,5km đường công vụ và sử dụng đường gom làm đường công vụ
|  |  | XL02 | Km655+285,04 - Km674+556,65 | Liên danh Tổng Trường Sơn - Trung Chính - Đầu tư xây dựng Trường Sơn | 2413 | Đã phê duyệt |  | Đã xây dựng | 3/3 | Đã phê duyệt 1 phần |  |  |  | 9 | 10 | 555 | 232 | 12 | 16,24/28,18 | Đã hoàn thành 2,24/2,48km đường công vụ và sử dụng đường gom làm đường công vụ
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ (65,5 Km) | Ban Đường Hồ Chí Minh | XL1 | Km675+400 - Km708+350 | Liên danh Trường Thịnh - Tổng Trường Sơn - Xây lắp 368. | 3020.6 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt và có báo cáo số 482/BĐHCM-ĐHDA4 ngày 24/02/2023 | Đã xây dựng | 3/3 | Đã phê duyệt 1 phần | Mỏ đất: 4/4 mỏ Mỏ cát: 4/8 mỏ | Mỏ đất: 3/4 mỏ Mỏ cát: 4/4 mỏ | Mỏ đất: 0/4 mỏ Mỏ cát: 0/4 mỏ | 7 | 6 | 376 | 148 | 10 | 6,5/29,8
|  |  | XL2 | Km708+350 - Km740+884,83 | Liên danh Trường Thịnh - GTXD số 1 - XD Đường sắt | 2599.5 | Đã phê duyệt |  | Đã xây dựng | 3/3 | Đã phê duyệt 1 phần | Mỏ đất: 5/5 mỏ Mỏ cát: 0/0 mỏ | Mỏ đất: 5/5 mỏ Mỏ cát: 0/0 mỏ | Mỏ đất: 0/5 mỏ Mỏ cát: 0/0 mỏ | 8 | 7 | 459 | 174 | 11 | 13,5/34,5
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (88 Km) | Ban 2 | XL1 | Km0+000 - Km30+000 | Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - HTGT Đèo Cả - Dacinco | 3682 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt và có báo cáo Cục QLĐTXD tại văn bản số 609/BQLDA2-BĐHDA ngày 10/4/2023 | Đã xây dựng | 1/1 | Đã phê duyệt 1 phần | 5/7 mỏ cát 6/12 mỏ đất | 5/7 mỏ cát 6/12 mỏ đất | 0/7 mỏ cát 0/12 mỏ đất | 8 | 9 | 228 | 97 | 10 | 9.2/27.7
|  |  | XL2 | Km30+00 - Km57+200 | Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Cổ phần Xây dựng Đèo Cả - HTGT Đèo Cả. | 4129 | Đã phê duyệt |  | Đã xây dựng | 1/1 | Đã phê duyệt 1 phần | 5/7 mỏ cát 7/16 mỏ đất | 5/7 mỏ cát 2/16 mỏ đất | 0/7 mỏ cát 0/16 mỏ đất | 11 | 7 | 364 | 73 | 10 | 7.2/15.5
|  |  | XL3 | Km57+200 - Km88+000 | Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Cổ phần Xây dựng Đèo Cả - HTGT Đèo Cả - Trường Long. | 6686 | Đã phê duyệt |  | Đã xây dựng | 1/1 | Đã phê duyệt 1 phần | 6/8 mỏ cát 5/5 mỏ đất | 6/8 mỏ cát 0/5 mỏ đất | 0/8 mỏ cát 0/5 mỏ đất | 5 | 6 | 178 | 59 | 9 | 9.1/26.2
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn (70,1 Km) | Ban 85 | 11-XL | Km0+000 - Km23+500 | Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn | 2960 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt và chưa có báo cáo | Đã xây dựng | 3/3 | Đã phê duyệt 1 phần | 02/05, Dự kiến chỉ sử dụng 2 mỏ | 02/05, Dự kiến chỉ sử dụng 2 mỏ | 0/2 | 7 | 5 | 318 | 139 | 11 | 3,7km/13,9km
|  |  | 12-XL | Km23+500 - Km70+091 | Liên danh Sơn Hải - Phúc Lộc - Tổng CTGT 8 - Trường Thịnh - CP 471. | 5480 | Đã phê duyệt | Đã lập, CĐT, TVGS đã rà soát. Nhà thầu đang hoàn thiện | Đã xây dựng | 5/5 | Đã phê duyệt 1 phần | 03/09, Dự kiến chỉ sử dụng 7 mỏ | 05/09, Dự kiến chỉ sử dụng 7 mỏ | 0/7 | 6 | 9 | 362 | 114 | 19 | 2,5km/46,3km
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh (61,7 Km) |  | 11-XL | Km0+000 - Km19+800 | Liên danh CC1 - Thuận An - Đường Sắt - Sông Đà 10 - Dịch vụ và thương mại 68 | 3253 | Đã phê duyệt | Đang lập | Đã xây dựng | 2/3 | Đã phê duyệt 1 phần | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 6 | 6 | 203 | 97 | 8 | 1.6
|  |  | 12-XL | Km24+900 - Km47+000 | Liên danh Trung Nam 18 E&C - 168 - Thuận An - 68 - Hải Đăng | 2939 | Đã phê duyệt | Đã lập, CĐT, TVGS đã rà soát. Nhà thầu đang hoàn thiện | Đã xây dựng | 2/2 | Đã phê duyệt 1 phần | 1/2. Dự kiến chỉ sử dụng 1 mỏ | 1/2. Dự kiến chỉ sử dụng 1 mỏ | 0/1 | 7 | 11 | 321 | 177 | 10 | 4.5
|  |  | 13-XL | Km47+000 - Km66+965,91 | Liên danh Tổng Thăng Long - Trung Nam 18 E&C - 168 - Cường Thịnh Thi - Khang Nguyên | 5337 | Đã phê duyệt | Đang lập | Đã xây dựng | 2/4 | Đã phê duyệt 1 phần | Khối lượng đào lớn, đang cân đối để tận dụng |  |  | 4 | 4 | 203 | 98 | 10
9 | Chí Thạnh - Vân Phong (48,05 Km) | Ban 7 | XL01 | Km0+000 - Km24+000 | Liên danh Đèo Cả - Thăng Long - Lũng Lô - Phúc Lộc - 68 | 4304 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt và có báo cáo Cục QLĐTXD tại văn bản số 969/BQLDA7-ĐHDA3 ngày 18/4/2023 | Đã xây dựng | 4/… | Đã phê duyệt 1 phần | Mỏ cát: 01/01 mỏ; Mỏ đất: 1/03 mỏ. | Mỏ cát: 1/1 mỏ; Mỏ đất: 2/3 mỏ. | 0/4 | 2 | 8 | 137 | 73 | 10 | 9.5
|  |  | XL02 | Km24+000 - Km48+052 | Liên danh Trung Nam 18 E&C - CC1 - Miền Trung - Tự Lập | 4104 | Đã phê duyệt |  | Đã xây dựng | 3/… | Đã phê duyệt 1 phần | Mỏ cát: 02/02 mỏ; Mỏ đất: 02/02 mỏ. | Mỏ cát: 02/02 mỏ; Mỏ đất: 02/02 mỏ. | 0/4 | 8 | 12 | 431 | 114 | 10 | 2.45
10 | Vân Phong - Nha Trang (83,35 Km) |  | XL01 | Km285 - Km337+500 | Liên danh Lizen - Phương Thành - Hải Đăng - VNCN E&C. | 4700 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt | Đã xây dựng | 4/5 | Đã phê duyệt 1 phần | Mỏ đất: 5/14 mỏ Mỏ cát: 1/2 mỏ | Mỏ đất: 10/14 mỏ Mỏ cát: 2/2 mỏ | Mỏ đất: 0/14 mỏ Mỏ cát: 0/2 mỏ | 8 | 14 | 399 | 175 | 14 | 8,04/34,6
|  |  | XL02 | Km337+500 - Km368+350 | Liên danh Tập đoàn Sơn Hải - Vinaconex | 3314 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt | Đã xây dựng | 2/2 | Đã phê duyệt 1 phần | Mỏ đất: 0/4 mỏ Mỏ cát: 1/3 mỏ | Mỏ đất: 4/4 mỏ Mỏ cát: 3/3 mỏ | Mỏ đất: 0/4 mỏ Mỏ cát: 0/3 mỏ | 6 | 7 | 310 | 111 | 11 | 12,81/22,13
11 | Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 Km) | Ban Mỹ Thuận | Xây lắp | Km15+350 - Km53+000 | Liên danh Tổng Trường Sơn - 36 - CC1 - VNCN E&C - Tân Nam | 7555.38 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt và có báo cáo số 723/PMUMT-ĐHDA3 ngày 16/3/2023 | Đã xây dựng | 4/4 | Đã phê duyệt 1 phần | Mua mỏ thương mại |  |  | 13 | 21 | 233 | 101 | 19 | 7,27/46,69
12 | Hậu Giang - Cà Mau (73,223 Km) |  | XL-01 | Km53+000 - Km91+800 | Liên danh Trung Nam E&C - Cienco4 -Trường Sơn- Tân Nam | 6466.324 | Đã phê duyệt | Đã phê duyệt và có báo cáo số 806PMUMT-ĐHDA1 ngày 16/3/2023 | Đã xây dựng | 5/5 | Đã phê duyệt 1 phần |  |  | 0/4 | 8 | 21 | 190 | 58 | 11 | 16/37,58
|  |  | XL-02 | Km91+800 - Km114+200 | Liên danh VNCN E&C - 620 - Hải Đăng - Thi Sơn | 3717.13 | Đã phê duyệt |  | Đã xây dựng | 2/2 | Đã phê duyệt 1 phần |  |  | 0/5 | 5 | 17 | 144 | 49 | 11 | 3,6/32,1
|  |  | XL-03 | Km114+200 - Km126+223 | Liên danh CC1 - Hải Đăng - Trung Nam 18 E&C - 492 - Vạn Cường | 3028.742 | Đã phê duyệt |  | Đã xây dựng | 3/3 | Đã phê duyệt 1 phần |  |  | 0/6 | 3 | 7 | 41 | 9 | 9 | 2,7/22,5
TỔNG CỘNG | [9 empty] | 0 |  | 23/104 |  |  | 184 | 248 | 8186 | 3386 | 290 | 18.05
Tỷ lệ %
GÓI THẦU
Ban 85
Note on M15: Hai: 4 mỏ cát đắt đủ trữ lượng, 4 mỏ phải nâng công suất
Note on O16: Hai: trong đó có 2 mỏ đã hết thời hạn khai thác: Thiên Phú, Đakrông

## Sản lượng
Phụ lục 3
BÁO CÁO SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (Ngày 27/3/2025)
STT | TÊN DỰ ÁN/ GÓI THẦU | CĐT (BAN QLDA)/ NHÀ THẦU THI CÔNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (tỷ đồng) | GIÁ TRỊ THỰC HIỆN ĐẾN NAY | [8 empty] | GIẢI NGÂN CHO XÂY LẮP (tỷ đồng)
|  |  |  | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN THEO HỢP ĐỒNG |  | KẾ HOẠCH (tỷ đồng) |  | THỰC TẾ THỰC HIỆN (tỷ đồng) |  |  |  | ĐÁNH GIÁ: nhanh (+)/ chậm (-) | GIÁ TRỊ TẠM ỨNG HỢP ĐỒNG |  | LUỸ KẾ GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN XÂY LẮP (KHÔNG BAO GỒM TẠM ỨNG) | TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN | GIÁ TRỊ CHƯA GIẢI NGÂN KHỐI LƯỢNG THỰC HIÊN | TỈ LỆ % SẢN LƯỢNG CHƯA GIẢI NGÂN | TỶ LỆ % GIẢI NGÂN/ SẢN LƯỢNG
|  |  |  | THỜI ĐIỂM KHỞI CÔNG | THỜI ĐIỂM HOÀN THÀNH | GIÁ TRỊ | TỶ LÊ % SO VỚI HỢP ĐỒNG | LŨY KẾ KỲ TRƯỚC | GIÁ TRỊ THỰC HIỆN KỲ NÀY | LŨY KẾ ĐẾN NAY | TỶ LÊ % SO VỚI HỢP ĐỒNG |  | GÍA TRỊ ĐÃ TẠM ỨNG | GIÁ TRỊ ĐÃ HOÀN TẠM ỨNG
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7)/(4) | (9) | (10) | (11) | (12)=(11)/(4) | (13)=(12)-(8) | (14) | (15) | (16) | (17)=(14)+(16) | (18)=(11)-(16)-(15) | (19)=(18)/(11) | (20)=1-(S19)
1 | Đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi | Ban Thăng Long | 4889.64 |  |  | 185.3 | 3.79% |  | 2.95 | 75.35 | 1.541% | -2.249% | 523.22 |  |  | 0 | 523.22 |  | 0%
1.1 | Gói thầu 11-XL (Km479+117,18 - Km514+441,33) | Liên danh Vinaconex -Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng. | 4889.64 | 2023-01-01 | 17/10/2025 | 185.3 | 3.79% | 72.4 | 2.95 | 75.35 | 1.541% | -2.249% | 0 |  |  | 0
(2): Vinaconex; (4): 2835.99; (7): 101.96 | 3.595% | 28.69 | 0 | 28.69 | 1.012% | -2.584%
(2): 319 Bộ Quốc phòng.; (4): 2053.65; (7): 83.34 | 4.058% | 43.71 | 2.95 | 46.66 | 2.272% | -1.786%
2 | Đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng | Ban Thăng Long | 6000.5953 |  |  | 114.183 | 1.903% |  | 15.52 | 62.635 | 1.044% | -0.859% | 675.2804 |  |  | 0 | 675.2804 |  | 0%
2.1 | Gói thầu 11-XL (Km514+300 - Km544+300) | Liên danh doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường – Công ty cổ phần 471 – Công ty TNHH xây dựng Tự Lập | 3358.1023 | 2023-01-01 | 2025-10-17 | 85.633 | 2.55% | 28.578 | 14.032 | 42.61 | 1.269% | -1.281% | 0 |  |  | 0
(2): Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường; (4): 2507.83; (7): 56.824 | 2.266% | 11.33 | 9.62 | 20.95 | 0.8354% | -1.43%
(2): Công ty cổ phần 471; (4): 425.1362; (7): 13.816 | 3.25% | 12.3 | 0.3 | 12.6 | 2.964% | -0.286%
(2): Công ty TNHH xây dựng Tự Lập; (4): 425.1362; (7): 14.993 | 3.527% | 4.948 | 4.112 | 9.06 | 2.131% | -1.396%
2.2 | Gói thầu 12-XL (Km544+300 - Km568+496) | Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường – Công ty Cổ phần XL 368. | 2642.493 | 2023-02-10 | 2025-11-26 | 28.55 | 1.08% | 18.537 | 1.488 | 20.025 | 0.7578% | -0.3226% | 0 |  |  | 0
(2): Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường; (4): 2133.746; (7): 19.58 | 0.9176% | 15.359 | 0 | 15.359 | 0.7198% | -0.1978%
(2): Việt Đức Anh; (4): 254.504; (7): 2.8 | 1.1% | 0.638 | 0 | 0.638 | 0.2507% | -0.8495%
(2): Công ty Cổ phần XL 368; (4): 254.214; (7): 6.17 | 2.427% | 2.54 | 1.488 | 4.028 | 1.584% | -0.8426%
3 | Đoạn Vũng Áng - Bùng | Ban QLDA 6 | 8625.9 |  |  | 7943.7384 | 92.09% | 7483.9079 | 70.6769 | 7554.5848 | 87.58% | -4.511% | 2047.06 | 1743.2 | 4664.8617 | 6711.9217 | 1146.5231 | 15.18% | 84.82% | 0.84823
3.1 | Gói thầu XL01 (Km568+200 - Km600+700) | Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty CP 484 - Công ty CP Xây lắp 368 - Công ty 479 Hòa Bình | 4206.6 | 2023-02-22 | 2025-12-08 | 3984.6117 | 94.72% | 3674.7565 | 33.0529 | 3707.8093 | 88.14% | -6.58% | 898.083 | 815.9031 | 2403.6998 | 3301.7828 | 488.2064 | 13.17% | 86.83% | 0.86833
(2): Sơn Hải; (4): 1371.7; (7): 1206.1277 | 87.93% | 1122.7703 | 9.2403 | 1132.0106 | 82.53% | -5.403% | 138.6896 | 113.7379 | 796.1656 | 934.8551 | 222.1071 | 19.62% | 80.38% | 0.80379
(2): Vinaconex; (4): 1262; (7): 1249.792 | 99.03% | 1127.6179 | 17.6797 | 1145.2976 | 90.75% | -8.28% | 381.639 | 335.8543 | 673.9875 | 1055.6265 | 135.4557 | 11.83% | 88.17% | 0.88173
(2): Cty 484; (4): 630; (7): 625.17 | 99.23% | 599.6859 | 1.3234 | 601.0093 | 95.4% | -3.835% | 185.594 | 185.5939 | 369.8805 | 555.4745 | 45.5349 | 7.576% | 92.42% | 0.92424
(2): Cty 368; (4): 553.4; (7): 521.812 | 94.29% | 512.3884 | 0.68985 | 513.0783 | 92.71% | -1.578% | 111.8644 | 111.8644 | 357.1083 | 468.9727 | 44.1056 | 8.596% | 91.4% | 0.91404
(2): Cty 479 Hòa Bình; (4): 389.5; (7): 381.71 | 98% | 312.2938 | 4.1197 | 316.4135 | 81.24% | -16.76% | 80.296 | 68.8524 | 206.558 | 286.854 | 41.0031 | 12.96% | 87.04% | 0.87041
3.2 | Gói thầu XL02 (Km600+700 - Km624+228,79) | Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty Cổ phần LIZEN | 4419.3 | 01/01/2023 | 17/10/2025 | 3959.1267 | 89.59% | 3809.1515 | 37.624 | 3846.7755 | 87.04% | -2.542% | 1148.977 | 927.2969 | 2261.1619 | 3410.1389 | 658.3167 | 17.11% | 82.89% | 0.82887
(2): Phương Thành; (4): 3408.43; (7): 2981.8163 | 87.48% | 2902.7609 | 21.6133 | 2924.3742 | 85.8% | -1.685% | 997.317 | 813.1351 | 1625.1029 | 2622.4199 | 486.1362 | 16.62% | 83.38% | 0.83376
(2): Lizen; (4): 1010.87; (7): 977.3104 | 96.68% | 906.3905 | 16.0108 | 922.4013 | 91.25% | -5.432% | 151.66 | 114.1618 | 636.059 | 787.719 | 172.1805 | 18.67% | 81.33% | 0.81333
4 | Đoạn Bùng - Vạn Ninh | Ban QLDA 6 | 4937.999 |  |  | 571.4524 | 11.57% | 594.476 | 39.126 | 633.602 | 12.83% | 1.259% | 1182.413 |  |  | 237.663 | 1420.076 |  | 37.51% | 0
4.1 | Gói thầu XL01 (Km625+000 ÷ Km655+285,04) | Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 - Tổng Công ty 36 CTCP - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần 471 | 2826.493 | 01/01/2023 | 2025-10-17 | 327.87 | 11.6% | 321.764 | 17.226 | 338.99 | 11.99% | 0.3934% | 824.81 |  |  | 111.944 | 936.754 |  | 33.02% | 0
(2): Tổng 4; (4): 1580.487; (7): 168.9 | 10.69% | 168.231 | 7.179 | 175.41 | 11.1% | 0.4119% | 458.457 |  |  | 58.81 | 517.267 |  | 33.53% | 0
(2): TCT 36; (4): 531.057; (7): 61.26 | 11.54% | 61.821 | 3.679 | 65.5 | 12.33% | 0.7984% | 156.686 |  |  | 18.724 | 175.41 |  | 28.59% | 0
(2): CP ĐTXD Trường Sơn; (4): 353.304; (7): 55.8 | 15.79% | 49.567 | 3.463 | 53.03 | 15.01% | -0.784% | 102.322 |  |  | 15.983 | 118.305 |  | 30.14% | 0
(2): 471; (4): 361.645; (7): 41.91 | 11.59% | 42.145 | 2.905 | 45.05 | 12.46% | 0.8683% | 107.345 |  |  | 18.427 | 125.772 |  | 40.9% | 0
4.2 | Gói thầu XL02 (Km655+285,04 ÷ Km674+556,65) | Liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn | 2111.506 | 01/01/2023 | 17/10/2025 | 243.5824 | 11.54% | 272.712 | 21.9 | 294.612 | 13.95% | 2.417% | 357.603 |  |  | 125.719 | 483.322 |  | 42.67% | 0
(2): Tổng Trường Sơn; (4): 1329.057; (7): 125.287 | 9.427% | 152.319 | 9.39 | 161.709 | 12.17% | 2.74% | 134.883 |  |  | 59.012 | 193.895 |  | 36.49% | 0
(2): Trung Chính; (4): 489.144; (7): 69.3055 | 14.17% | 75.712 | 9.603 | 85.315 | 17.44% | 3.273% | 134.359 |  |  | 55.22 | 189.579 |  | 64.72% | 0
(2): CP ĐTXD Trường Sơn; (4): 293.305; (7): 48.99 | 16.7% | 44.681 | 2.907 | 47.588 | 16.22% | -0.478% | 88.361 |  |  | 11.487 | 99.848 |  | 24.14% | 0
5 | Đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ | Ban Hồ Chí Minh | 5620.086 |  |  | 141.24 | 2.513% | 135.54 | 12.81 | 148.35 | 2.64% | 0.1265% | 29.543 |  |  | 10.7 | 40.243 |  | 7.213% | 0
5.1 | Gói thầu XL1 (Km675+400 - Km708+350) | Liên danh Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh và Tổng Công ty XD Trường Sơn và Công ty Cổ phần xây lắp 368. | 3020.546 | 01/01/2023 | 10/2025 | 60.93 | 2.017% | 57.57 | 6.54 | 64.11 | 2.122% | 0.1053% | [7 empty] | 0
(2): Trường Thịnh; (4): 1751.943; (7): 29.89 | 1.706% | 26.71 | 4.03 | 30.74 | 1.755% | 0.04852% | [7 empty] | 0
(2): Tổng Trường Sơn; (4): 1011.898; (7): 22.7 | 2.243% | 19.38 | 1.14 | 20.52 | 2.028% | -0.2154% | [7 empty] | 0
(2): XL 368; (4): 256.705; (7): 8.34 | 3.249% | 11.48 | 1.37 | 12.85 | 5.006% | 1.757% | [7 empty] | 0
5.2 | Gói thầu XL2 (Km708+350 - Km740+884) | Liên danh Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh và Công ty CP GT XD số 1 và Công ty CP Tổng Cty XD Đường sắt. | 2599.54 | 01/01/2023 | 10/2025 | 80.31 | 3.089% | 77.97 | 6.27 | 84.24 | 3.241% | 0.1512% | [7 empty] | 0
(2): Trường Thịnh; (4): 1374.05; (7): 23.29 | 1.695% | 26.71 | 1.08 | 27.79 | 2.022% | 0.3275% | [7 empty] | 0
(2): TCT XD số 1; (4): 417.77; (7): 11.64 | 2.786% | 10.92 | 0.76 | 11.68 | 2.796% | 0.009575% | [7 empty] | 0
(2): XD Đường sắt; (4): 307.66; (7): 22.61 | 7.349% | 20.91 | 2.44 | 23.35 | 7.59% | 0.2405% | [7 empty] | 0
(2): Công ty Thịnh Vượng TVT; (4): 180.13; (7): 11.82 | 6.562% | 10.85 | 1.01 | 11.86 | 6.584% | 0.02221% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP 525; (4): 175.47; (7): 7.94 | 4.525% | 7.6 | 0.39 | 7.99 | 4.553% | 0.02849% | [7 empty] | 0
(2): Công ty Nhật Quang 68; (4): 101.17; (7): 3.01 | 2.975% | 0.98 | 0.59 | 1.57 | 1.552% | -1.423% | [7 empty] | 0
(2): Dacinco; (4): 43.29; (7): 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | #DIV/0!
6 | Đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | Ban QLDA 2 | 14498.338 |  |  | 117.189 | 0.8083% | 70.277 | 7.226 | 77.503 | 0.5346% | -0.2737% | [7 empty] | 0
6.1 | Gói thầu XL1 (Km0 - Km30) | Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco | 3682.3 | 01/01/2023 | 31/10/2025 | 81.496 | 2.213% | 31.479 | 5.409 | 36.888 | 1.002% | -1.211% | [7 empty] | 0
(2): Tập đoàn Đèo Cả; (4): 2912.7; (7): 63.28 | 2.173% | 23.133 | 3.996 | 27.129 | 0.9314% | -1.241% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CPĐT HTGT Đèo Cả; (4): 497.1; (7): 12.39 | 2.492% | 7.07 | 0.569 | 7.639 | 1.537% | -0.9557% | [7 empty] | 0
(2): Công ty TNHH Dancinco; (4): 272.5; (7): 5.826 | 2.138% | 1.276 | 0.844 | 2.12 | 0.778% | -1.36% | [7 empty] | 0
6.2 | Gói thầu XL2 (Km30 - Km57+200) | Liên danh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả - Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả. | 4129.614 | 18/3/2023 | 31/12/2025 | 16.573 | 0.4013% | 19.598 | 0 | 19.598 | 0.4746% | 0.07325% | [7 empty] | 0
(2): Tập đoàn Đèo Cả; (4): 3055.914; (7): 13.95 | 0.4565% | 17.712 | 0 | 17.712 | 0.5796% | 0.1231% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CPĐT HTGT Đèo Cả; (4): 619.442; (7): 2.623 | 0.4234% | 1.886 | 0 | 1.886 | 0.3045% | -0.119% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CPXD Đèo Cả; (4): 454.258; (7): 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0% | [7 empty] | #DIV/0!
6.3 | Gói thầu XL3 (Km57+200 - Km88) | Liên danh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả - Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả - Công ty cổ phần Trường Long. | 6686.424 | 18/3/2023 | 30/9/2026 | 19.12 | 0.286% | 19.2 | 1.817 | 21.017 | 0.3143% | 0.02837% | [7 empty] | 0
(2): Tập đoàn Đèo Cả; (4): 4489.276; (7): 9.52 | 0.2121% | 10.015 | 1.008 | 11.023 | 0.2455% | 0.03348% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CPXD Đèo Cả; (4): 875.392; (7): 6.2 | 0.7083% | 6.516 | 0.215 | 6.731 | 0.7689% | 0.06066% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CPĐT HTGT Đèo Cả; (4): 499.326; (7): 2.2 | 0.4406% | 2.154 | 0.386 | 2.54 | 0.5087% | 0.06809% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP Trường Long; (4): 822.43; (7): 1.2 | 0.1459% | 0.515 | 0.208 | 0.723 | 0.08791% | -0.058% | [7 empty] | 0
7 | Đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn | Ban QLDA 85 | 8440.8 |  |  | 70.78 | 0.8385% |  | 116.84 | 116.84 | 1.384% | 0.5457% | [7 empty] | 0
7.1 | Gói thầu 11-XL (Km0 - Km23+500) | Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn | 2960 | 2023-01-01 | 2025-10-20 | 29.6 |  |  | 79.51 | 79.51 | 2.686% | 2.686% | [7 empty] | 0
(2): Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; (4): 2960; (7): 29.6 | 1% |  | 79.51 | 79.51 | 2.686% | 1.686% | [7 empty] | 0
7.2 | Gói thầu 12-XL (Km23+500 - Km70+901) | Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, Tổng công ty xây dựng CTGT 8, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty CP 471. | 5480.8 | 2023-03-01 | 2025-12-20 | 41.18 | 0.7514% |  | 37.33 | 37.33 | 0.6811% | -0.07025% | [7 empty] | 0
(2): Sơn Hải; (4): 2447.5; (7): 38.3 | 1.565% |  | 35.627 | 35.627 | 1.456% | -0.1092% | [7 empty] | 0
(2): Phúc Lộc; (4): 1159.1; (7): 0.9 | 0.07765% |  | 1.608 | 1.608 | 0.1387% | 0.06108% | [7 empty] | 0
(2): Tổng 8; (4): 800.7; (7): 0.6 | 0.07493% |  | 0.053 | 0.053 | 0.006619% | -0.06832% | [7 empty] | 0
(2): Trường Thịnh; (4): 640.5; (7): 1.08 | 0.1686% |  | 0.036 | 0.036 | 0.005621% | -0.163% | [7 empty] | 0
(2): 471; (4): 433; (7): 0.3 | 0.06928% |  | 0 | 0 | 0% | -0.06928% | [7 empty] | #DIV/0!
8 | Đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh | Ban QLDA 85 | 11529.27 |  |  | 107.29 | 0.9306% |  | 7.21 | 84.415 | 0.7322% | -0.1984% | [7 empty] | 0
8.1 | Gói thầu 11-XL (Km0+200 - Km19+800) | Liên danh Công ty CP Tập đoàn Thuận An -TAG + Tổng Công ty xây dựng số 1-CTCP + Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường Sắt + Công ty CP Sông Đà 10 + Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 | 3253.34 | 25/02/2023 | 05/12/2025 | 15.07 | 0.4632% | 10.09 | 2.35 | 12.44 | 0.3824% | -0.08084% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP Tập đoàn Thuận An -TAG; (4): 337.5 |  | 1.52 |  | 1.52 | 0.4504% | 0.4504% | [7 empty] | 0
(2): Tổng Công ty xây dựng số 1-CTCP; (4): 795.98 |  | 1.8 | 0.21 | 2.01 | 0.2525% | 0.2525% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường Sắt; (4): 611.76 |  | 1.57 | 1.57 | 3.14 | 0.5133% | 0.5133% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP Sông Đà 10; (4): 765.37 |  | 2.13 | 0.26 | 2.39 | 0.3123% | 0.3123% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68; (4): 742.73 |  | 3.07 | 0.31 | 3.38 | 0.4551% | 0.4551% | [7 empty] | 0
8.2 | Gói thầu 12-XL (Km24+900- Km47+000) | Liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam + Công ty CP xây dựng Trung Nam 18 E&C + Công ty CP Tập đoàn Thuận An - TAG + Công ty CP XD dịch vụ và thương mại 68 + Công ty CP Hải Đăng | 2939.07 | 2023-01-01 | 16/10/2025 | 74.73 | 2.543% | 61.245 | 4.53 | 65.775 | 2.238% | -0.3047% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam; (4): 873.47 |  | 21.563 | 0 | 21.563 | 2.469% | 2.469% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP xây dựng Trung Nam 18 E&C; (4): 479.1 |  | 16 | 2.21 | 18.21 | 3.801% | 3.801% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP Tập đoàn Thuận An - TAG; (4): 296.89 |  | 3.76 | 1.45 | 5.21 | 1.755% | 1.755% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP XD dịch vụ và thương mại 68; (4): 673.24 |  | 14.73 | 0.87 | 15.6 | 2.317% | 2.317% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP Hải Đăng; (4): 616.37 |  | 5.192 | 0 | 5.192 | 0.8424% | 0.8424% | [7 empty] | 0
8.3 | Gói thầu 13-XL (Km47+00 - Km66+965,91) | Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam + Công ty cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C + Tổng Công ty Thăng Long - CTCP + Công ty cổ phần Tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi + Công ty cổ phần ĐTXD hạ tầng Khang Nguyên | 5336.86 | 01/03/2023 | 15/12/2025 | 17.49 | 0.3277% | 5.87 | 0.33 | 6.2 | 0.1162% | -0.2115% | [7 empty] | 0
(2): Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam; (4): 900.65 |  | 2.085 | 0.33 | 2.415 | 0.2681% | 0.2681% | [7 empty] | 0
(2): Công ty cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C; (4): 1390.93 |  | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.06399% | 0.06399% | [7 empty] | 0
(2): Tổng Công ty Thăng Long - CTCP; (4): 1544.29 |  | 1.06 | 0 | 1.06 | 0.06864% | 0.06864% | [7 empty] | 0
(2): Công ty cổ phần Tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi; (4): 604.62 |  | 1.265 | 0 | 1.265 | 0.2092% | 0.2092% | [7 empty] | 0
(2): Công ty cổ phần ĐTXD hạ tầng Khang Nguyên; (4): 896.37 |  | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.06359% | 0.06359% | [7 empty] | 0
9 | Đoạn Chí Thạnh - Vân Phong | Ban QLDA 7 | 7558.432 |  |  | 163.2587 | 2.16% | 92.787 | 17.9559 | 110.7429 | 1.465% | -0.6948% | [7 empty] | 0
9.1 | Gói thầu XL01 (Km0+00 - Km24+00) | Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Tổng công ty Thăng Long – CTCP, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 | 3883.66 | 2023-03-02 | 2025-12-16 | 20.2875 | 0.5224% | 11.83 | 5.97 | 17.8 | 0.4583% | -0.06405% | [7 empty] | 0
(2): Đèo Cả; (4): 1489.06; (7): 3.8307 | 0.2573% | 2.47 | 1.84 | 4.31 | 0.2894% | 0.03219% | [7 empty] | 0
(2): Tổng Thăng Long; (4): 712.01; (7): 6.0024 | 0.843% | 1.83 | 0 | 1.83 | 0.257% | -0.586% | [7 empty] | 0
(2): Lũng Lô; (4): 355.64; (7): 1.6894 | 0.475% | 5.06 | 3.88 | 8.94 | 2.514% | 2.039% | [7 empty] | 0
(2): Phúc Lộc; (4): 794.09; (7): 6.9712 | 0.8779% | 1.75 | 0 | 1.75 | 0.2204% | -0.6575% | [7 empty] | 0
(2): DV&TM 68; (4): 532.86; (7): 1.7937 | 0.3366% | 0.72 | 0.25 | 0.97 | 0.182% | -0.1546% | [7 empty] | 0
9.2 | Gói thầu XL02 (Km24+00- Km48+052) | Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C - Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập. | 3674.772 | 2023-01-01 | 2025-10-31 | 142.9712 | 3.891% | 80.957 | 11.9859 | 92.9429 | 2.529% | -1.361% | [7 empty] | 0
(2): Trung Nam 18 E&C; (4): 1605.984; (7): 21.5826 | 1.344% | 78.05 | 11.9134 | 89.9634 | 5.602% | 4.258% | [7 empty] | 0
(2): TCT XD số 1; (4): 711.592; (7): 47.195 | 6.632% | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.1546% | -6.478% | [7 empty] | 0
(2): XD Miền trung; (4): 836.177; (7): 23.8522 | 2.853% | 0.7 | 0.047142 | 0.74714 | 0.08935% | -2.763% | [7 empty] | 0
(2): XD Tự lập; (4): 521.019; (7): 50.3414 | 9.662% | 1.107 | 0.025308 | 1.1323 | 0.2173% | -9.445% | [7 empty] | 0
10 | Đoạn Vân Phong - Nha Trang | Ban QLDA 7 | 7138.09 |  |  | 130.68 | 1.831% | 109.78 | 8.93 | 118.71 | 1.663% | -0.1677% | [7 empty] | 0
10.1 | Gói thầu XL01 (Km285+000 - Km337+500) | Liên danh Công ty Cổ phần Lizen, Công ty Cổ phần ĐT và XDGT Phương Thành, Công ty Cổ phần Hải Đăng và Công ty Cổ phần ĐTXD và kỹ thuật VNCN E&C. | 4179.02 | 2023-02-15 | 2025-11-15 | 61.31 | 1.467% | 29.89 | 5.93 | 35.82 | 0.8571% | -0.61% | [7 empty] | 0
(2): Lizen; (4): 2440.55; (7): 44.84 | 1.837% | 19.27 | 3.82 | 23.09 | 0.9461% | -0.8912% | [7 empty] | 0
(2): Phương Thành; (4): 417.9; (7): 7.13 | 1.706% | 5.48 | 0.75 | 6.23 | 1.491% | -0.2154% | [7 empty] | 0
(2): Hải Đăng; (4): 543.27; (7): 4.88 | 0.8983% | 1.25 | 0.01 | 1.26 | 0.2319% | -0.6663% | [7 empty] | 0
(2): VNCN E&C; (4): 777.3; (7): 4.46 | 0.5738% | 3.89 | 1.35 | 5.24 | 0.6741% | 0.1003% | [7 empty] | 0
10.2 | Gói thầu XL02 (Km337+500 - Km368+350) | Liên danh Tập đoàn Sơn Hải - Vinaconex | 2959.07 | 2023-01-11 | 2025-09-30 | 69.37 | 2.344% | 79.89 | 3 | 82.89 | 2.801% | 0.4569% | [7 empty] | 0
(2): Sơn Hải; (4): 2034.52; (7): 43.84 | 2.155% | 55.81 | 1 | 56.81 | 2.792% | 0.6375% | [7 empty] | 0
(2): Vinaconex; (4): 924.55; (7): 25.53 | 2.761% | 24.08 | 2 | 26.08 | 2.821% | 0.05949% | [7 empty] | 0
11 | Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang | Ban QLDA Mỹ Thuận | 7555.3832 |  |  | 377.596 | 4.998% |  | 2.46 | 156.5885 | 2.073% | -2.925% | [7 empty] | 0
| Gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng toàn tuyến | Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – Tổng công ty 36-CTCP – Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C – Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam. | 7555.3832 | 01/01/2023 | 2025-10-01 | 377.596 | 4.998% |  |  | 156.5885 | 2.073% | -2.925% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP Tân Nam; (4): 935.3564; (7): 37.7531 | 4.036% | 35.96 | 3.6643 | 39.6243 | 4.236% | 0.2001% | [7 empty] | 0
(2): Tổng Công ty 36; (4): 1422.6787; (7): 17.8859 | 1.257% | 11.94 | 3.6457 | 15.5857 | 1.096% | -0.1617% | [7 empty] | 0
(2): Công ty CP VNCN E&C; (4): 1659.9177; (7): 130.4579 | 7.859% | 16.72 | 4.3536 | 21.0736 | 1.27% | -6.59% | [7 empty] | 0
(2): Tổng công ty CC1; (4): 787.2709; (7): 34.8892 | 4.432% | 11.81 | 6.6087 | 18.4187 | 2.34% | -2.092% | [7 empty] | 0
(2): Tổng công ty Trường Sơn; (4): 2750.1595; (7): 156.6099 | 5.695% | 54.79 | 7.0961 | 61.8861 | 2.25% | -3.444% | [7 empty] | 0
12 | Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang | Ban QLDA Mỹ Thuận | 12898.48 |  |  | 358.124 | 2.776% | 88.614 | 27.303 | 115.917 | 0.8987% | -1.878% | [7 empty] | 0
12.1 | XL01: Km53+000-Km91+800 | Liên danh: Trung Nam-Cienco4-Trường Sơn- Tân Nam | 6466.15 | 01/1/2023 | 31/12/2025 | 137.899 | 2.133% | 27.452 | 11.719 | 39.171 | 0.6058% | -1.527% | [7 empty] | 0
(2): Nhà thầu Trung Nam EC; (4): 2728.63; (7): 58.194 | 2.133% | 14.11 | 10.83 | 24.94 | 0.914% | -1.219% | [7 empty] | 0
(2): Nhà thầu Cienco4; (4): 1778.23; (7): 37.922 | 2.133% | 6.24 | 0.889 | 7.129 | 0.4009% | -1.732% | [7 empty] | 0
(2): Nhà thầu Trường Sơn; (4): 1070.17; (7): 22.822 | 2.133% | 3.306 | 0 | 3.306 | 0.3089% | -1.824% | [7 empty] | 0
(2): Công ty Tân Nam; (4): 889.12; (7): 18.961 | 2.133% | 3.796 | 0 | 3.796 | 0.4269% | -1.706% | [7 empty] | 0
12.2 | XL02: Km91+800- Km114+200 | Liên danh VNCV- 620-Hải Đăng- Thi Sơn | 3717.13 |  |  | 164.817 | 4.434% | 49.532 | 9.525 | 59.057 | 1.589% | -2.845% | [7 empty] | 0
| Nhà thầu VNCN E&C |  | 1672.8 | 10/2/2023 | 2025-12-31 | 70.636 | 4.223% | 17.812 | 0 | 17.812 | 1.065% | -3.158% | [7 empty] | 0
(2): Nhà thầu Cty 620; (4): 818.04; (7): 34.533 | 4.221% | 9.67 | 6.227 | 15.897 | 1.943% | -2.278% | [7 empty] | 0
(2): Nhà thầu Hải Đăng; (4): 705.85; (7): 29.824 | 4.225% | 16.72 | 3.262 | 19.982 | 2.831% | -1.394% | [7 empty] | 0
(2): Nhà thầu Thi Sơn; (4): 520.44; (7): 29.824 | 5.731% | 5.33 | 0.036 | 5.366 | 1.031% | -4.699% | [7 empty] | 0
12.3 | XL03: Km114+200- Km126+223 và Tuyến nối IC12 | Liên danh: CC1- Hải Đăng- Trung Nam 18- Cty 492-Vạn Cường | 2715.2 |  |  | 55.408 | 2.041% | 11.63 | 6.059 | 17.689 | 0.6515% | -1.389% | [7 empty] | 0
| Nhà thầu CC1 |  | 711.38 | 10/2/2023 | 2025-12-31 | 14.517 | 2.041% | 2.97 | 4.468 | 7.438 | 1.046% | -0.9951% | [7 empty] | 0
(2): Nhà thầu Hải Đăng; (4): 648.93; (7): 13.242 | 2.041% | 0.48 | 1.348 | 1.828 | 0.2817% | -1.759% | [7 empty] | 0
(2): Nhà thầu Vạn Cường; (4): 428.19; (7): 8.738 | 2.041% | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.041% | [7 empty] | #DIV/0!
(2): Nhà thầu 492; (4): 428.19; (7): 8.738 | 2.041% | 8.18 | 0.243 | 8.423 | 1.967% | -0.07357% | [7 empty] | 0
(2): Nhà thầu Trung Nam; (4): 498.51; (7): 10.173 | 2.041% | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.041% | [7 empty] | #DIV/0!
(1): Tổng; (4): 99693.0135 |  |  |  | 9255.2382 |  | 0% | [7 empty] | 0
[15 empty] | 1155.9727 | -59.5503
[13 empty] | 971.7908 | 92.0107 | 1089.3277 | 92.1097 | 1089.4267
[14 empty] | -24.5424 | 151.393 | 238.715
[15 empty] | 694.8055 | 3079.89 | -3632.0317 | -2835.8662
[15 empty] | 29521070083 | 25830936323 | 25.8309
[14 empty] | 118.0386 | 3690133760 | 23.9035 | 68.3042
[13 empty] | 930.672 |  | 420.6176 | 1417.9346
[14 empty] | -79.409 | 9.522 | 106.185
496.9922
[15 empty] | 579.3804 | 718.07
[14 empty] | 645.2749 | 1642.5919

## Giải ngân
Phụ lục 4
BÁO CÁO GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (ngày 27/3/2025)
ĐVT: Tỷ đồng
TT | Dự án | Ban QLDA | Phạm vi theo tỉnh | Vốn đã bố trí năm 2022 |  |  |  | Vốn năm 2022 đã giải ngân |  |  |  |  | Vốn bố trí năm 2023 |  |  |  | Vốn năm 2023 đã giải ngân | [5 empty] | Vốn bố trí năm 2024 |  |  |  | Vốn đã giải ngân đến thời điểm 09/12/2022 |  | Vốn đã giải ngân đến thời điểm 16/12/2022 |  | Vốn đã giải ngân đến thời điểm 05/01/2022 |  | Vốn đã giải ngân đến thời điểm 10/01/2022 |  |  |  | Vốn năm 2024 đã giải ngân | [5 empty] | Vốn bố trí năm 2025 |  |  |  | Vốn năm 2025 đã giải ngân | [5 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo
|  |  | Tỉnh | GPMB của địa phương | Xây dựng, thiết bị | TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | Tổng | GPMB của địa phương | Xây dựng, thiết bị |  | TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | Tổng | GPMB của địa phương | Xây dựng, thiết bị | TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | Tổng | GPMB của địa phương | Xây dựng, thiết bị |  | TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | Tổng | Tỷ lệ | GPMB của địa phương | Xây dựng, thiết bị | TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | Tổng | cho GPMB của địa phương | cho TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | cho GPMB của địa phương | cho TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | cho GPMB của địa phương | cho TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | cho GPMB của địa phương | Cho xây dựng, thiết bị | cho TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện |  | GPMB của địa phương | Xây dựng, thiết bị |  | TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | Tổng | Tỷ lệ | GPMB của địa phương | Xây dựng, thiết bị | TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | Tổng | GPMB của địa phương | Xây dựng, thiết bị |  | TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | Tổng | Tỷ lệ | GPMB của địa phương | Xây dựng, thiết bị | TV+QLDA do Ban QLDA thực hiện | Tổng cộng | KH vốn năm 2025 còn lại chưa giải ngân
[9 empty] | Giải ngân khối lượng hoàn thành | Tạm ứng hợp đồng | [7 empty] | Giải ngân khối lượng hoàn thành | Tạm ứng hợp đồng | [18 empty] | Giải ngân khối lượng hoàn thành | Tạm ứng hợp đồng | [8 empty] | Giải ngân khối lượng hoàn thành | Tạm ứng hợp đồng
1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi (35,28 Km) | Ban Thăng Long | Hà Tĩnh | 340.525 | 278.423 | 65.99 | 684.938 | 340.2 | 0 | 278.42 | 65.99 | 684.61 | [10 empty] | 927.546 | 972.546 | 74.65 | 1974.742 | 307.8459 | 36.4 | 307.8459 | 36.4 | 340.525 | 56.75 | 340.525 | 278.423 | 56.75 |  | 150.4691 | 0 | 244.8 | 27.378 | 422.6471 |  | 927.546 | 972.546 | 74.65 | 1974.742 | 150.4691 | 0 | 244.8 | 27.378 | 422.6471 |  | 490.6691 | 523.22 | 93.368 | 1107.2571 | 1552.0949
2 | Hàm Nghi - Vũng Áng (54,2 Km) |  | Hà Tĩnh | 374.01 | 315.746 | 73.05 | 762.806 | 374.01 | 0 | 315.75 | 73.05 | 762.81 | [10 empty] | 789.018 | 1594.208 | 99 | 2482.226 | 324.7044 | 41.2 | 324.7044 | 41.2 | 374.011 | 67.351 | 374.011 | 315.746 | 67.351 |  | 48.9952 | 0 | 359.5304 | 52.2348 | 460.7605 |  | 789.018 | 1594.208 | 99 | 2482.226 | 48.9952 | 0 | 359.5304 | 52.2348 | 460.7605 |  | 423.0052 | 675.2804 | 125.2848 | 1223.5705 | 2021.4655
3 | Vũng Áng - Bùng (55,34 Km) | Ban 6 | Hà Tĩnh | 52.634 | 66.546 | 102.1 | 436.28 | 52.62 | 0 | 66.546 | 102.096 | 436.262 | 15.289 | 3079.89 | 108.2 | 3731.379 | 15.289 | 1554.508 | 1525.382 | 108.1997 | 3731.3787 | 100% | 37.097 | 3460.963 | 33.941 | 3999.016 | 38.53 | 45.722 | 38.53 | 45.722 | 51.266 | 45.722 | 51.266 |  | 80.616 |  | 37.097 | 3148.2739 | 312.6891 | 33.941 | 3999.016 | 100% | 0 | 3408.122 | 15 | 3531.122 | 0 | 103.3634 | 0 | 6.1224 | 132.9858 | 3.766% | 105.006 | 6710.7624 | 250.3591 | 8276.1425 | 3398.1362
|  |  | Quảng Bình | 215 |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 528 |  |  |  | 528 | [5 empty] | 467.015 |  |  |  | 175.8 |  | 175.8 |  | 213.9 |  | 213.9 |  |  |  | 467.015 | [5 empty] | 108 |  |  |  | 23.5 | [5 empty] | 1210.015
4 | Bùng - Vạn Ninh (48,84 Km) |  | Quảng Bình | 265.113 | 215.478 | 63.285 | 543.876 | 265.113 | 0 | 215.478 | 63.285 | 543.876 | [10 empty] | 827 | 1690.464 | 101.379 | 2618.843 | 172.1 | 47.069 | 177.1 | 47.069 | 177.1 | 47.069 | 261.2 |  | 55.75 |  | 198 | 237.663 | 876.384 | 65.138 | 1377.185 | 52.59% | [10 empty] | 463.113 | 1329.525 | 128.423 | 1921.061 | 1241.658
5 | Vạn Ninh - Cam Lộ (65,5 Km) | Ban Hồ Chí Minh | Quảng Bình | 87 | 357.187 | 172.517 | 810.704 | 87 | 0 | 421 | 108.623 | 788.923 | [10 empty] | 687 | 1952.5 | 43.5 | 3830 | 19 | 46.362 | 19 | 49.233 | 87 | 49.233 | 87 |  | 49.233 |  | 135.22 | 89.182 | 162.068 | 48.378 | 503.088 | [11 empty] | 222.22 | 672.25 | 157.001 | 1292.011 | 3326.912
|  |  | Quảng Trị | 194 |  |  |  | 172.3 | [14 empty] | 1147 |  |  |  | 14.4 |  | 14.4 |  | 169 |  | 170.5 |  |  |  | 68.24 | [15 empty] | 240.54 | 0
6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (88 Km) | Ban 2 | Quảng Ngãi | 870.133 | 0 | 93.469 | 1388.157 | 870.133 | 0 | 0 | 93.469 | 1388.157 | [10 empty] | 2000 | 3885.513 | 259.245 | 7118.518 | 418.961 | 93.467 | 486.664 | 98.695 | 870.133 | 93.377 | 870.133 |  | 93.377 |  | 419.6 | 0 | 1449.835 | 62.544 | 2159.979 | [11 empty] | 1289.733 | 1449.835 | 156.013 | 3548.136 | 4958.539
|  |  | Bình Định | 424.555 |  |  |  | 424.555 | [14 empty] | 973.76 |  |  |  | 399 |  | 399.567 |  | 424.555 |  | 424.555 |  |  |  | 228 | [15 empty] | 652.555 | 0
7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn (70,1 Km) | Ban 85 | Bình Định | 910.79 | 0 | 93.478 | 1004.268 | 910.79 | 0 | 0 | 93.48 | 1004.27 | [10 empty] | 1725.69 | 2793.364 | 98.946 | 4618 | 552.418 | 60.073 | 747.099 | 60.073 | 844.05 | 88.48 | 844.05 |  | 88.48 |  | 181.95 | 0 | 844.05 | 43.032 | 1069.032 | [11 empty] | 1092.74 | 844.05 | 136.512 | 2073.302 | 3548.968
8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh (61,7 Km) |  | Bình Định | 172.254 | 0 | 113.42 | 344.024 | 168.65 | 0 | 0 | 113.42 | 340.42 | [10 empty] | 523.129 | 3938.187 | 123.702 | 5002.911 | 44 | 174.923 | 74.535 | 174.923 | 119.24 | 90.99 | 119.24 |  | 90.99 |  | 83.6018 | 0 | 1157.776 | 33.026 | 1274.4038 | [11 empty] | 252.2518 | 1157.776 | 146.446 | 1698.3418 | 3728.5072
|  |  | Phú Yên | 58.35 |  |  |  | 58.35 | [14 empty] | 417.893 | [5 empty] | 0 |  | 40.85 |  | 40.85 |  |  |  | 83.5181 | [15 empty] | 141.8681 | 0
9 | Chí Thạnh - Vân Phong (48,05 Km) | Ban 7 | Phú Yên | 572.924 | 0 | 122.111 | 695.035 | 354.046 | 0 | 0 | 120.732 | 474.778 | [10 empty] | 916.593 | 2319.306 | 47.62 | 3283.519 | 12.14 | 57.2 | 12.14 | 62.19 | 131 | 85.58 | 131.221 |  | 95.278 |  | 79.01 | 48.84 | 747.89 | 25.85 | 901.59 | [11 empty] | 433.056 | 796.73 | 146.582 | 1376.368 | 2381.929
10 | Vân Phong - Nha Trang (83,35 Km) |  | Khánh Hòa | 767.559 | 0 | 115.006 | 882.565 | 764.678 | 0 | 0 | 104.28 | 868.958 | [10 empty] | 976 | 2496 | 121 | 3593 | 220.79 | 56.86 | 358.45 | 59.62 | 674.292 | 73.502 | 675.26 |  | 73.502 |  | 108.24 | 0 | 782.64 | 31.71 | 922.59 | [11 empty] | 872.918 | 782.64 | 135.99 | 1791.548 | 2670.41
11 | Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 Km) | Ban Mỹ Thuận | Cần Thơ | 161.3 | 0 | 52.079 | 1003.079 | 161.3 | 0 | 0 | 57.079 | 1003.079 | [10 empty] | 456.804 | 1718.596 | 97.3 | 2802 | 161.3 | 51.57 | 161.3 | 51.57 | 161.3 | 57.079 | 161.3 |  | 57.079 |  | 414.002 | 0 | 680.295 | 35.989 | 663.556 | [11 empty] | 575.302 | 680.295 | 93.068 | 2346.93 | 2138.444
|  |  | Hậu Giang | 789.7 |  |  |  | 784.7 | [14 empty] | 529.3 |  |  |  | 705.2 |  | 734.433 |  | 784.7 |  | 784.7 |  |  |  | 213.565 | [15 empty] | 998.265 | 0
12 | Hậu Giang - Cà Mau (73,223 Km) |  | Hậu Giang | 344.23 | 0 | 91.571 | 965.571 | 344.23 | 0 | 0 | 91.571 | 965.571 | [10 empty] | 313.12 | 3389.982 | 93.32 | 4377 | 304.8 | 84.571 | 310.3 | 84.571 | 344.23 | 84.571 | 344.23 |  | 84.571 |  | 141.996 | 0 | 1186.64 | 54.017 | 1665.016 | [11 empty] | 486.226 | 1186.64 | 145.588 | 2630.587 | 2711.984
|  |  | Bạc Liêu | 88.77 |  |  |  | 88.77 | [14 empty] | 64.18 |  |  |  | 85.83 |  | 88.26 |  | 88.77 |  | 88.77 |  |  |  | 63.311 | [15 empty] | 152.081 | 0
|  |  | Kiên Giang | 188 |  |  |  | 188 | [14 empty] | 161.358 |  |  |  | 152 |  | 152 |  | 188 |  | 188 |  |  |  | 14.026 | [15 empty] | 202.026 | 0
|  |  | Cà Mau | 253 |  |  |  | 253 | [14 empty] | 355.04 |  |  |  | 253 |  | 253 |  | 253 |  | 253 |  |  |  | 205.026 | [15 empty] | 458.026 | 0
Tổng |  |  |  | 7129.847 | 1233.38 | 1158.076 | 9521.303 | 6877.445 | 0 | 1297.194 | 1087.075 | 9261.714 | [10 empty] | 14294.543 | 30211.629 | 1193.603 | 45699.775 | 4361.8193 | 795.417 | 4835.1283 | 811.266 | 6336.922 | 839.704 | 6423.711 | 594.169 | 892.977 | 0 | 3340.8821 | 3523.9589 | 8804.5976 | 513.2378 | 16182.6764 | [11 empty] | 10761.6161 | 16809.0038 | 1714.6349 | 29285.2548 | 32126.9529
543.039
3494.904
3494.904
[37 empty] | 0 |  |  | 105.66 | 0
71.719
157.244
76.024
|  | Ban 85 | [52 empty] | 250.3591
|  |  |  | 1423.035 | 8490.139 | 1676.423 |  |  | 8166.6747 | [35 empty] | 11697.797 | [7 empty] | 1315.021
10015.521
10528
2361.3253
0.98927
Note on BE20: LUXURY: Giải ngân trước 2022 là 2,005 tỷ đồng
Note on AB23: CIPM-PCL4: ổng vốn rút 1.010 tỷ. Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang 705,2 tỷ, đoạn HG -CM 304.8 tỷ